## Sheet1
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
ยุทธศาสตร์/โครงการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ | ยอดคงเหลือ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่
| อนุมัติ |  |  | จ่ายจริง |  | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1.ยุทธศาสตร์ด้านการจราจร สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(1)โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกบ้านหัวดอน-สะพานดอนชายโข้ ม.10 | 940000 | - | - | 0 | 300000 | กันเงิน 640,000.-
(2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนโพรง - ม.6 ปากแพรก ม.3 | 319000 | - | - | 316000 | 3000 | √
(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางเทียบ-ตลาดบางตะลุมพอ ม.6 | 758000 | - | - | 490000 | 268000 | √
(4) โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(เบิกจ่ายในหมวดค่าใช้สอย) | 0 | - | - | - | 0 | √
(5) โครงการติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 0 | - | - | - | 0 | √
(6) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกสายในพื้นที่ | 0 | - | - | - | 0 | √
รวม | 2017000 | - | - | 806000 | 571000
2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม
(1) โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 97650 | - | - | 97650 | 0 | √
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น 3กิจกรรม
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนา | 8000 | - | - | - | 8000 | √
เด็กเล้ก คนละ 2,000 บาท จำนวน 4 คน
(2.2) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | 330400 | - | - | 285500 | 44900 | √
(2.3) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | 100300 |  | - | 100300 | 0 | √
(3) อุดหนุนโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ | 1280000 | - | - | 1271000 | 9000 | √
-10-
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
ยุทธศาสตร์/โครงการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ | ยอดคงเหลือ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่
| อนุมัติ |  |  | จ่ายจริง |  | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
(4) โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ รร.ในพื้นที่ | 734937 | - | - | 338295.4 | 67042.16 | กันเงิน 329,599.44.-
(5) โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | 25400 | - | - | 16250 | 8750 | √
(6) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100000 | - | 25000 | - | 75000 |  |  | √
(7) อุดหนุนโครงการเข้าค่ายจริยธรรมของโรงเรียน | 82324 | - | - | 82324 | 0 | √
(8) โครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน(อุดหนุน โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง) | 92040 | - | - | 91860 | 180 | √
(9) อุดหนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน | 80000 | - | - | 80000 | 0 | √
(10) โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ | 75000 | - | - | 30000 | 45000 | √
(11) โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | 7128000 | - | - | 6849500 | 278500 | √
(12) โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ | 2265600 | - | - | 2136800 | 128800 | √
(13) โครงการแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมในผู้สูงอายุ | 10000 | - | - | - | 10000 |  |  | √
(14) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล | 10000 | - | - | - | 10000 |  |  | √
ในครอบครัว
(15) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ พิการ ด้อยโอกาส ภายในตำบล | 10000 | - | - | - | 10000 |  |  | √
ขนาบนาก
(16) โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส | 20000 | - | - | - | 20000 |  |  | √
(17) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 20000 | - | - | - | 20000 |  |  | √
(18)โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 30000 | - | - | - | 30000 |  |  | √
(19) โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชน | 10000 | - | - | 7560 | 2440 | √
-11-
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
ยุทธศาสตร์/โครงการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ | ยอดคงเหลือ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่
| อนุมัติ |  |  | จ่ายจริง |  | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
(20) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา | 90000 | - | - | - | 90000 |  |  | √
สาธารณภัย
(21) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย | 710049 | 168400 | - | 728048 | 150401 | √
(22) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสำคัญ | 22000 | - | - | 12600 | 9400 | √
เช่น เทศกาลปีใหม่,วันสงกรานต์ ฯลฯ
(23)โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล | 80000 | - | - | 66343 | 6854 | กันเงิน 6,803.-
(24) โครงการจัดงานวันกตัญญูและรดน้ำผู้สูงอายุ | 200000 | - | - | 117070 | 82950 | √
(25) โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น(ลอยกระธง) | 200000 | - | 196000 | 4000 | 0 | √
(26) โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 100000 | - | - | 39620 | 60380 | √
(27) โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 13000 | - | - | - | 13000 |  |  | √
(28) โครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานเดือนสิบ | 10000 | - | - | 10000 | 0 | √
(29) โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา | 15000 | - | - | 7500 | 7509 | √
(30) โครงการจัดงานประเพณีชักพระ(ออกพรรษา) | 50000 | - | - | 40000 | 10000 | √
(31) โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ | 20000 | 50000 | - | 33250 | 36750 | √
(32) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง โครงการจัดงานพระ | 5000 | - | - | - | 5000 | - | - | √
ราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช "5 ธันวามหาราช ประจำปี 2559" อำเภอปากพนัง
-12-
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
ยุทธศาสตร์/โครงการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ | ยอดคงเหลือ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่
| อนุมัติ |  |  | จ่ายจริง |  | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
(33) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม | 5000 | - | - | - | 5000 |  |  | √
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา ปี 60
(34) โครงการงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอม | 3000 | - | - | 3000 | 0 | √
(35) โครงการจัดงานแข่งเรือเพรียว(โอนไปงบกลางประเภทสำรองจ่าย) | 100000 | - | 100000 | - | 0
(36) โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ของโรงเรียนในตำบลและระหว่างตำบล | 150000 | - | - | 133500 | 16500 | √
(37) โครงการแข่งขันกีฬา- กรีฑา ภายในตำบลขนาบนาก | 200000 | - | - | - | 200000 |  |  | √
(38) โครงการจัดส่งนักกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมแข่งขัน | 30000 | - | - | - | 30000 |  |  | √
รวม | 14512700 | 218400 | 296000 | 12581970.4 | 1491356.16
3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(1) โครงการส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่นาและประสิทธิภาพการผลิตข้าว/ | 65000 | - | - | - | 65000 |  |  | √
ส่งเสริมการผลิตข้าว/ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธ์ดี
(2) โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน | 100000 | - | - | - | 100000 |  |  | √
(3) โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในตำบลขนาบนาก | 20000 | - | - | - | 20000 |  |  | √
(4) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าป่าจาก | 30000 | - | - | 15882 | 14118 | √
(5) โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีภายในตำบลขนาบนาก | 10000 | - | - | - | 10000 |  |  | √
(6) โครงการปั่นจักรยานพาแลนา มาดูจาก | 40000 | - | 20000 | - | 20000 |  |  | √
(7) โครงการล่องเรือ ชิมหอยหรอยน้ำตาลจาก | 80000 | - | 80000 | - | 0 |  |  | √
รวม | 345000 |  | 100000 | 15882 | 229118
-13-
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
ยุทธศาสตร์/โครงการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ | ยอดคงเหลือ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่
| อนุมัติ |  |  | จ่ายจริง |  | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
(1) จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ(สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง) | 580000 | 140000 | - | 448206 | 271794 | √
(2) จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ | 528050 | - | - | 368990 | 159060 | √
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ อบต.ขนาบนาก | 200000 | 176600 | - | 373200 | 3400 | √
(4) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริหาร | 20000 | - | - | - | 20000 |  |  | √
(5) โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต. | 10000 | - | - | 6235 | 3765 | √
(6) โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. | 50000 | - | - | 42000 | 8000 | √
(7) โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี | 30000 | - | - | 20400 | 9600 | √
(8) โครงการติดตามประเมินผลหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี | 25000 | - | - | - | 25000 |  |  | √
(9) โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ไม่ใช้งบ | - | - | - | - | √
(10) โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 15000 | - | - | 15000 | 0 | √
(11) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 200000 | 100000 | - | 38480 | 11520 | กันเงิน 250,000.-
(12) โครงการพัฒนาเวปไซต์ อบต.ขนาบนาก | 9000 | - | - | - | 0 | กันเงิน 9,000.-
(13) โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 300000 | - | 217000 | - | 83000 |  |  | √
รวม | 1967050 | 416600 | 217000 | 1312511 | 595139
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 10000 | - | - | - | 10000 |  |  | √
(2) โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ | 10000 | - | - | 6000 | 4000 |  |  | √
รวม | 20000 | - | - | 6000 | 20000
-14-